## Sheet1
Phase | Dates | Tâches principales | Responsables | Statut actuel
Préparation initiale | 1er-7 novembre 2024 | Livraison des matériaux, protection du site, marquages | Logisticien, chef de chantier, bureau d'études | Terminé
Cloisonnement et préparations | 8 novembre - 15 décembre 2024 | Pose des cloisons, gaines techniques, enduits de base | Plaquistes, électriciens, plombiers | Retards sur enduits
Premiers travaux techniques | 16-22 décembre 2024 | Installation électrique, inspection préliminaire | Électriciens, conducteur de travaux | Partiellement fait
Finitions intermédiaires | 23-29 décembre 2024 | Finitions des murs, raccordements, peintures | Plaquistes, peintres, menuisiers | Non débuté
Inspection et remise des travaux | 30-31 décembre 2024 | Inspection finale, validation, remise des clefs | Conducteur de travaux, chef de chantier | Non débuté